## PPM 2026-2027
Plan prévisionnel des marchés du PAEEJ , exercice 2026-2027 corrigé
N° | Intitulé du marché | Mode de passation | Budget | Source de financement | Dates probables de confection du DAO | Avis de non objection | Dates probables d'approbation du DAO | Dates probables de publication | Date probable d'ouverture des offres | Dates probables d'analyse des offres | Dates probables d'attribution du marché | Date probable de notification du marché | Date probable de réception du marché
1 | Marché pour la fourniture des matériel de bureau et des meubles | AAOON | 551443500 | Fonds propre du PAEEJ | debut juillet 2026 | oui | debut aout 2026 | mi aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | suivant les clauses du contrat
2 | Marché pour la fourniture des uniformes et kits pour vaccins | AAOON | 242755500 | Fonds propre du PAEEJ | debut juillet 2026 | oui | debut aout 2026 | mi aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | suivant les clauses du contrat
3 | Marché pour la fourniture des imprimés divers | AAOON | 46964000 | Fonds propre du PAEEJ | debut juillet 2026 | non | debut aout 2026 | mi aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | suivant les clauses du contrat
4 | Marché pour le recrutement d'une maison d'assurance des vehicules et motos du PAEEJ | AAOON | 58537633 | Fonds propre du PAEEJ | debut juillet 2026 | oui | debut aout 2026 | mi aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | suivant les clauses du contrat
5 | Marché pour la connexion internet | AAOON | 30000000 | Fonds propre du PAEEJ | debut juillet 2026 | non | debut aout 2026 | mi aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | fin aout 2026 | suivant les clauses du contrat
6 | Marché pour l'interprétation et la location du materiel lors du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité & les femmes, la paix et la sécurité en Afrique et INKEREBUTSI DAY, 4e édition | Entente directe | 30000000 | Fonds propre du PAEEJ | debut aout 2026 | non | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | suivant les clauses du contrat
7 | Marché pour la réalisation des services de décoration et de sonorisation lors du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité & les femmes, la paix et la sécurité en Afrique et INKEREBUTSI DAY, 4e édition | Entente directe | 119300000 | Fonds propre du PAEEJ | debut aout 2026 | oui | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | suivant les clauses du contrat
8 | Marché pour la fourniture des imprimés divers pour la réalisation des services de décoration et de sonorisation lors du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité & les femmes, la paix et la sécurité en Afrique et INKEREBUTSI DAY, 4e édition | Entente directe | 110594360 | Fonds propre du PAEEJ | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | debut aout 2026 | suivant les clauses du contrat
9 | Marché pour la décoration et la sonorisation lors de la 4è édition du forum national des jeunes (YouthImpulse ) | AAOON | 25000000 | Fonds propre du PAEEJ | debut janvier 2027 | non | mi janvier 2027 | debut fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | suivant les clauses du contrat
10 | Marché pour la décoration et la decoration lors de la 4è édition du forum national des jeunes (YouthImpulse ) | AAOON | 50000000 | Fonds propre du PAEEJ | debut janvier 2027 | oui | mi janvier 2027 | debut fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | suivant les clauses du contrat
11 | Marché pour la restauration lors de la 4è édition du forum national des jeunes (YouthImpulse ) | AAOON | 100000000 | Fonds propre du PAEEJ | debut janvier 2027 | oui | mi janvier 2027 | debut fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | suivant les clauses du contrat
12 | Marché pour le livestreaming lors de la 4è édition du forum national des jeunes (YouthImpulse ) | AAOON | 25000000 | Fonds propre du PAEEJ | debut janvier 2027 | non | mi janvier 2027 | debut fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | fin fevrier 2027 | suivant les clauses du contrat
13 | Marché pour la Formation des jeunes en elaboration du plan d'affaire bancable | demande de cotation | 19500000 | Fonds propre du PAEEJ | debut juillet 2026 | non | debut juillet 2026 | debut juillet 2026 | fin juillet 2026 | fin juillet 2026 | fin juillet 2026 | fin juillet 2026 | suivant les clauses du contrat
14 | Marché pour la Formation et coaching des jeunes en gestion financiere des entreprises | AAOON | 34400000 | Fonds propre du PAEEJ | debut juillet 2026 | non | debut juillet 2026 | debut juillet 2026 | fin juillet 2026 | fin juillet 2026 | fin juillet 2026 | fin juillet 2026 | suivant les clauses du contrat
15 | Marché pour la Formation des jeunes sur les techniques de marketing | AAOON | 26400000 | Fonds propre du PAEEJ | debut juillet 2026 | non | debut juillet 2026 | debut juillet 2026 | fin juillet 2026 | fin juillet 2026 | fin juillet 2026 | fin juillet 2026 | suivant les clauses du contrat
16 | Marché pour Opérationnaliser le site web du PAEEJ | demande de cotation | 12000000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
17 | Marché pour la formation des jeunes formateurs sur la production des pommes de terres | demande de cotation | 14 800 000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
18 | Marché pour la formation des jeunes formateurs sur la production de maïs | demande de cotation | 14 800 000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
19 | Marché pour la formation des jeunes formateurs sur l'engraissement des lapins | demande de cotation | 9 180 000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
20 | Marché pour la formation des jeunes formateurs sur la phytosanitaire | demande de cotation | 20 930 000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
21 | Marché pour la formation des jeunes formateurs sur l'association et rotation des cultures avec elaboration des plans d'affaire | demande de cotation | 29 070 000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
22 | Marché pour la formation des jeunes formateurs sur l'intervention en cas d'urgence | demande de cotation | 14 080 000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
23 | Marché pour la formation des jeunes formateurs sur le stockage | demande de cotation | 9 100 000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
24 | Marché pour l'organisation d'un café des partenaires | AAOON | 38000000 | Fonds propre du PAEEJ | mi aout 2026 | debut septembre 2026 | debut septembre 2026 | debut septembre 2026 | debut octobre 2026 | debut octobre 2026 | debut octobre 2026 | debut octobre 2026 | suivant les clauses du contrat
25 | Marché pour l'oragnisation du Marathon de la Paix et de la jeunesse | AAOON | 67000000 | Fonds propre du PAEEJ | debut octobre 2026 | debut octobre 2026 | debut novembre 2026 | debut novembre 2026 | debut novembre 2026 | debut décembre 2026 | debut décembre 2026 | debut décembre 2026 | suivant les clauses du contrat
26 | Marché pour le recrutement d'un cabinet d'etude pour faire une expertise des travaux de construction de l'usine de production des aliments du betails BUFESO | demande de cotation | 10600000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
27 | Marché pour la realisation des etudes techniques pour la construction d une unite de transformation de la pomme de terre | demande de cotation | 17000000 | Fonds propre du PAEEJ | mi aout 2026 | non | debut septembre 2026 | debut septembre 2026 | debut septembre 2026 | debut septembre 2026 | debut septembre 2026 | debut septembre 2026 | suivant les clauses du contrat
28 | Marché pour la formation en carrelage | Demande de cotation | 7138000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
29 | Marché pour la formation en mécanique motos | Demande de cotation | 8681800 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
30 | Marché pour la formation en Plomberie | Demande de cotation | 18048000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
31 | Marché pour la formation en Nettoyage à sec | Demande de cotation | 1812000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
32 | Marché pour la formation en mécanique automobile | Demande de cotation | 3479100 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
33 | Marché pour la formation en nettoyage des locaux | Demande de cotation | 5374000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
34 | Marché pour la formation en Fabrication des savons | Demande de cotation | 10692000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
35 | Marché pour la formation en Arts culinaires | Demande de cotation | 14376000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
36 | Marché pour la formation en ménuiserie | Paiement sur facture | 3980000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
37 | Marché pour la formation en Boulangerie patisserie | Demande de cotation | 11373000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
38 | Marché pour la formation en Coiffure des dames | Demande de cotation | 11124000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
39 | Marché pour la formation en Soudure | Demande de cotation | 9288000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
40 | Marché pour la formation en Electricité domestique | Demande de cotation | 10260000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
41 | Marché pour la formation en Maroquinerie | Demande de cotation | 18075000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
42 | Marché pour la formation en Tricoterie | Demande de cotation | 8384000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
43 | Marché pour la formation en Carrelage | Demande de cotation | 9600000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
44 | Marché pour la formation en Audiovisuel | Demande de cotation | 27600000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
45 | Marché pour la formation en Mécanique Moto | Demande de cotation | 21760000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
46 | Marché pour la formation en Plomberie | Demande de cotation | 28500000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
47 | Marché pour la formation en Nettoyage à sec | Demande de cotation | 9600000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
48 | Marché pour la formation en Mécanique automobile | Demande de cotation | 21760000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
49 | Marché pour la formation en Nettoyage des locaux | Demande de cotation | 10160000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
50 | Marché pour la formation en Fabrication des savons | Demande de cotation | 29400000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
51 | Marché pour la formation en Arts culinaires | Demande de cotation | 27000000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
52 | Marché pour la formation en Ménuisérie | Demande de cotation | 10880000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
53 | Marché pour la formation en Boulangerie patisserie | Demande de cotation | 27000000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
54 | Marché pour la formation en Coiffure des dames | Demande de cotation | 21760000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
55 | Marché pour la formation en Soudure | Demande de cotation | 21760000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
56 | Marché pour la formation en Electricité domestique | Demande de cotation | 22000000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
57 | Marché pour la formation en Maroquinerie | Demande de cotation | 28800000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
58 | Marché pour la formation en tricoterie | Demande de cotation | 22400000 | Fonds propre du PAEEJ | Debut Juillet 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
59 | Marché pour l'étude de faisabilité pour le développement de la filière porc | AAOON | 35000000 | Fonds propre du PAEEJ | début novembre 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
60 | Marché pour l'étude de faisabilité pour le développement de la filière Ananas | AAOON | 30000000 | Fonds propre du PAEEJ | début Août 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
61 | Marché pour l'étude de faisabilité pour le développement de la filière piscicole | AAOON | 35000000 | Fonds propre du PAEEJ | début novembre 2026 | non | debut Aout 2026 | debut Aout 2026 | mi Aout 2026 | mi Aout 2026 | Fin Aout 2026 | Debut Spetembre 2026 | suivant les clauses du contrat
Pour le PAEEJ
Le Coordonnateur National
Prof Désiré MANIRAKIZA