## PPM 2025-2026
Plan prévisionnel révisé des marchés du PAEEJ V , exercice 2025-2026
N° | Intitulé du marché | Mode de passation | Budget | Source de financement | Dates probables de confection du DAO | Avis de non objection | Dates probables d'approbation du DAO | Dates probables de publication | Date probable d'ouverture des offres | Dates probables d'analyse des offres | Dates probables d'attribution du marché | Date probable de notification du marché | Date probable de réception du marché
1 | Marché de fourniture des matériels de bureau et des meubles | AAOON | 759058760 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
2 | Marché pour la fourniture des materiels electroniques | AAOON | 201303000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
3 | Marché pour la fourniture des imprimés | entente directe | 125719000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
4 | Marché pour la mise à jour des Sept (7) plateformes du PAEEJ | entente directe | 30000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
5 | Marché pour l'hébergement des plateformes et le nom de domaine | entente directe | 12000000 | Fonds propres | début juillet 2026 | non | début juillet 2026 | mi- juillet 2026 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
6 | Marché pour la connexion internet | AAOON | 80850000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
7 | Marché pour le recrutement d'une maison d'assurance des vehicules et motos du PAEEJ | AAOON | 71250000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
8 | Marché pour la confection et la fourniture des certificats des stagiaires | Demande de cotation | 7500000 | Fonds propres | début juillet 2025 | non | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
9 | Marché pour la fourniture des motos de terrain | AAOON | 1368000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
10 | Marché pour l'étude de faisabilité pour le développement de la filière pomme de terre | Demande de cotation | 10000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | non | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
11 | Marché pour l'étude de faisabilité pour le développement de la filière maïs | Demande de cotation | 10000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | non | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
12 | Marché pour l'étude de faisabilité pour le développement de la filière abeille | Demande de cotation | 10000000 | Fonds propres | debut novembre 2025 | non | debut novembre 2025 | mi-novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | suivant les clauses du contrat
13 | Marché pour la décoration lors YOUTHIMPULSE, 5è édition | entente directe | 50000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
14 | Marché pour la sonorisation YOUTHIMPULSE, 5è édition | entente directe | 73000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
15 | Marché pour la restauration YOUTHIMPULSE, 5è édition | entente directe | 175000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 2025 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
16 | Marché pour la production et la diffusion du feuilleton CA URWEVU 4ème édition | entente directe | 40000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 202 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | debut aout 2026 | début aout 2026 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
17 | Marché pour la realisation des services liés au réseautage des bénéficiaires qui travaillent dans le domaine d'Agri-Elevage | Demande de cotation | 10000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | non | début juillet 2025 | mi-juillet | début Août 2025 | début Août 2025 | début Août 2025 | début Août 2025 | suivant les clauses du contrat
18 | Marché pour la realisation des services liés au réseautage des bénéficiaires qui travaillent dans le domaine des TICs | Demande de cotation | 10000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | non | début juillet 202 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
19 | Marché pour les services de sonorisation pour Inkerebutsi day 2025, 3è édition | entente directe | 25000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | non | début juillet 202 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
20 | Marché pour les sevices de décoration pour Inkerebutsi day 2025, 3è édition | entente directe | 60000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | oui | début juillet 202 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
21 | Marché pour la restauration lors de l'INKEREBUTSI DAY, 3è édition | entente directe | 107000000 | Fonds propres | début juillet 2025 | non | début juillet 202 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
22 | Marché pour la réalisation d'une étude des métiers prioritaires | AAOON | 35140000 | Fonds propres | début juillet 2025 | non | début juillet 202 | mi- juillet 2025 | debut aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | début aout 2025 | suivant les clauses du contrat
23 | Formation sur les techniques modernes agropastorales | entente directe | 58000000 | Fonds propres | debut novembre 2025 | oui | debut novembre 2025 | mi-novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | suivant les clauses du contrat
24 | Formation et coaching sur les techniques de Marketing | entente directe | 14700000 | Fonds propres | debut novembre 2025 | non | debut novembre 2025 | mi-novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | suivant les clauses du contrat
25 | Formation sur la gestion financière des entreprises et sociétés coopératives | entente directe | 20240000 | Fonds propres | debut novembre 2025 | non | debut novembre 2025 | mi-novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | suivant les clauses du contrat
26 | Formation sur l'elaboration des plans d'affaires bancables | entente directe | 28480000 | Fonds propres | debut novembre 2025 | oui | debut novembre 2025 | mi-novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | fin novembre 2025 | suivant les clauses du contrat
27 | Equipement du Studio pour Podcats, Entrepreneuriat et Visibilité des résultats (Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs) | Demande de cotation | 114342181 | fonds de l'UNICEF | Début janvier 2026 |  | Début janvier 2026 | mi-janvier 2026 | mi-janvier 2026 | mi-janvier 2026 | fin janvier 2026 | fin janvier 2026 | suivant les clauses du contrat
Le Coordonnateur National
Prof Désiré MANIRAKIZA